**ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE**

1. IDENTIFICACIÓN

|  |  |
| --- | --- |
| **LOCALIDAD** | SAN CRISTÓBAL |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO LOCAL. |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO** | 1872 |
| **COMPONENTES** | * INTERVENCIÓN
* DOTACIÓN
* CONSTRUCCIÓN
* FORMACIÓN
* FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO
 |

1. CLASIFICACIÓN

|  |  |
| --- | --- |
| **PLAN DE DESARROLLO LOCAL** | UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SAN CRISTÓBAL |
| **PROPÓSITO** | Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. |
| **PROGRAMA** | Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad. |
| **META(S) PLAN DE DESARROLLO** | * Intervenir 16 sedes de salones comunales.
* Dotar 55 sedes de salones comunales.
* Construir 3 sedes de salones comunales.
* Capacitar 2.500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.
* Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.
 |
| **AÑO DE VIGENCIA** | **Escriba aquí el (los) año (s):**2021, 2022, 2023 y 2024 |

1. PROBLEMA O NECESIDAD

|  |
| --- |
| **PROBLEMA O NECESIDAD***Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?*  |
| **Escriba aquí el problema:****La Constitución Política de Colombia** consagra en el artículo 1 y 2 que "Colombia es un Estado social de derecho (...) democrática, participativa y pluralista", que "son fines esenciales del Estado: facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación" y en el artículo 40 apunta que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”; para dar cumplimiento a ello se cuenta con una serie de mecanismos de participación ciudadana los cuales son las herramientas que permiten ejercer el derecho a participar en las decisiones colectivas, generando unos cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo. De acuerdo con los diagnósticos e información consultada podemos identificar que, en la localidad de San Cristóbal, Las instancias de participación son escenarios de carácter ciudadano o mixto, en los que las personas a través de mecanismos de deliberación y toma de decisiones, consolidan la gestión pública participativa a nivel local, distrital y nacional. Partiendo de lo anterior, es importante señalar que en el proceso de participación de la localidad de San Cristóbal, se evidencia que existe una buena proporción de más del 60% del total que si pertenece a algún tipo de organización o colectivo social, comunitario o comunal, por tanto ante las problemáticas y necesidades locales, la comunidad prefiere dirigirse directamente ante alguna autoridad competente o informar los problemas a las Juntas de Acción Comunal, en una menor medida se encuentra una porción de la percepción ciudadana que decide no hacer nada o reunirse con vecinos para encontrar alguna solución.Aunque persiste la asistencia institucional como primera medida para atender las necesidades locales, de alguna manera se reconoce la falta de elementos y procesos para participar, la complejidad de los mecanismos y el desconocimiento de las vías legítimas para encontrar soluciones a través de la Participación Ciudadana; cabe resaltar que una gran proporción de la percepción ciudadana cree que participar no sirve para nada. Por lo cual se solicita un mayor apoyo por parte de las autoridades, así como una mayor atención y aceptación a las necesidades y expresiones artísticas, culturales, sociales y otras alternativas de la participación, las cuales son consideradas como muy importantes.Por tanto, las nuevas expresiones ciudadanas, las diversas formas de participar de las poblaciones de las organizaciones sociales y la inclusión de derechos con enfoque diferencial, son consideradas parte importante de la participación ciudadana, en cuanto que son los escenarios de convergencia ciudadana para el diálogo y construcción de estrategias de mejora de las problemáticas que aquejan a las comunidades y a los entornos.Es de suma importancia el conocer y establecer estrategias y mecanismos que permitan que la comunidad conozca y se apropie de las instancias y el cómo estas inciden en el territorio, así mismo la vinculación constante de la ciudadanía para que conozcan lo que pasa en la localidad, cuales, con los programas, proyectos, acciones, inversión y como esto beneficia a la localidad y su comunidad.Es por esto que se hace ineludible facilitar espacios e instancias que permitan la interlocución constante y consiente entre la comunidad y las entidades, en todo el territorio, esto con el fin de poder llegar a toda la comunidad tanto niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombre y mujeres, sin importar su raza, etnia, sexualidad o condición y mejorar su percepción y calidad de vida. |

1. DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE

|  |
| --- |
| **LÍNEA DE BASE***Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.* |
| 1. **Descripción del Universo**

Juntas de acción comunal Organizaciones sociales, comunitarias, comunales, propiedad horizontal Instancias de participación |
| 1. **Cuantificación del universo**

118 juntas de acción comunal, 260 organizaciones, 57 instancias de participación de la localidad de San Cristóbal. (Diagnostico Integral de la Participación Ciudadana, Localidad de San Cristóbal - IDPAC) <https://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2019-12/4.%20Diagnostico%20Integral%20de%20Participacion%20San%20Cristobal.pdf> |
| 1. **Localización del universo**

Localidad de San Cristóbal con las 5 UPZ (La Gloria, San Blas, Sosiego, 20 de Julio, Los Libertadores) |

1. LÍNEA DE INVERSIÓN

|  |
| --- |
| **LÍNEA(S)** **DE INVERSIÓN***Identifique la*s (s) *línea*(s) *de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.* |
| **Relacione la línea(s) de inversión local:*** Participación ciudadana y construcción de confianza / Desarrollo social y cultural.
* Infraestructura

**Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión:*** Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias, comunales, propiedad horizontal e instancias y mecanismos de participación, con énfasis en jóvenes y asociatividad productiva.
* Escuelas y procesos de formación para la participación ciudadana y/u organizaciones para los presupuestos participativos.
* Intervención y dotación de salones comunales.
 |

1. OBJETIVOS

|  |
| --- |
| **OBJETIVOS***Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.* |
| **Objetivo General*** Fortalecer las organizaciones en los núcleos participativos, comunales y comunitarios a través de la ejecución de obras, programas y procesos que permitan una identificación de capacidades de liderazgo y la formalización de organizaciones, con el fin, de generar un desarrollo social.
 |
| **Objetivos Específicos*** Apoyar la construcción, dotación y/o las intervenciones de los salones comunales de la localidad que sean priorizados por el sector y/o la comunidad y/o que por su estado así lo requiera.
* Promover la participación ciudadana de manera virtual y presencial en los distintos espacios habilitados por la alcaldía local y en las instancias de participación local, mediante procesos de formación.
* Fortalecer organizaciones, Juntas de Acción Comunal (JAC) e instancias de participación ciudadana mediante la dotación y el apoyo a iniciativas con recursos de inversión local.
* Dotación e implementación de iniciativas dirigidas a organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana que visibilicen las practicas, propuestas y proyectos conforme al trabajo y/o las necesidades identificadas en el territorio, para la construcción de confianza, fortalecimiento de las organizaciones y desarrollo de la ciudadanía. Las iniciativas que se beneficien, deberán presentar un plan de acción y ruta de acción territorial en la localidad de San Cristóbal.
* Concertación para la construcción, realización de intervenciones de los salones comunales de tal forma que permitan a la ciudadanía identificarlos como espacios de convivencia, construcción de tejido social y desarrollo comunitario.
 |

1. METAS

*Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.*

# Metas de proyecto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **MAGNITUD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** |
| Intervenir | 16 | Sedes | Salones Comunales |
| Dotar  | 55 | Sedes | Salones Comunales |
| Construir | 3 | Sedes | Salones Comunales |
| Capacitar | 2500 | Personas | procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. |
| Fortalecer | 80 | Organizaciones | Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. |

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

|  |
| --- |
| **DESCRIPCION DEL PROYECTO***Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos.* |
| **COMPONENTES:** **COMPONENTE 1*: INTERVENCIÓN***

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES** |
| Se considera en este componente las intervenciones en los salones comunales que son de uso público, cuya naturaleza del predio permite la inversión de recursos locales, las cuales pueden ser: construcción, adecuación y/o dotación; acciones que tienen fundamento en la vinculación y participación activa de las comunidades favorecidas y en la consolidación de la corresponsabilidad ciudadana**VIGENCIA 2021*** Por definición presupuestal este componente no tiene acciones con vigencia 2021.

**Tiempo de ejecución** |
| **DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN** | **VIGENCIAS** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Salones comunales de la localidad  | - | **-** | 600 | 600 |
| **Selección de beneficiarios**No aplica descripción de beneficiarios teniendo en cuenta, que por definición presupuestal este componente no tiene acciones con vigencia 2021.Para las acciones planteadas en el año 2022, no se tendrá población beneficiada debido a que son actividades de consultoría. |
| LOCALIZACION*Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.* |
| **Año** | **UPZ/UPR/área rural de la localidad** | **Barrio/vereda** | **Localización específica** |
| **2021** | N/A | N/A | N/A |
| **2022** | N/A | N/A | N/A |
| **2023** | 5 UPZ | Por definir | Localidad de San Cristóbal |
| **2024** | 5 UPZ | Por definir | Localidad de San Cristóbal |

**COMPONENTE 2 – DOTACIÓN**

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES** |
| Fortalecer las Organizaciones Comunales a través de la dotación de elementos y/o materiales para los espacios comunales, con el objetivo de fomentar la participación democrática y ciudadana que permita la inclusión e interacción de los diferentes actores de la comunidad. **VIGENCIA 2021**Se realizará una caracterización de los espacios comunales, el uso que estos tienen y los elementos con los que cuentan Posterior y según la necesidad se realizará la dotación de elementos organizativos, logísticos y tecnológicos, en los salones comunales nuevos y actuales.* Entrega de equipo de cómputo y capacitación básica en sistemas.
* Entrega de video beam, equipo de sonido y megáfono.
* Entrega de carpas, sillas, mesas y material para oficina.
* Entrega de elementos para el desarrollo de actividades comunitarias, sociales deportivas y culturales

**Tiempo de ejecución** Año 2021 (del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021) |
| **DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN** | **VIGENCIAS** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Salones Comunales de la localidad | 14 | 14 | 14 | 13 |
| **Selección de beneficiarios*** Beneficiarios directos: Organizaciones comunales de primer y segundo grado de la localidad.
* Debe estar dirigido a las organizaciones comunales con mayores necesidades y que tengan mayor relación con las organizaciones y ciudadanos de la localidad que no cuenten con los medios económicos para acceder a este tipo de elementos.

**PROPUESTAS GANADORAS FASE DOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No**  | **Título de la propuesta**  | **Descripción de la propuesta**  |
| 1 | Dotación casa comunal Alpes sector el futuro | "Remodelar la casa comunal Alpes sector el futuro, garantizando la modificación de la estructura en relación a filtraciones de agua, cambio de tejado, instalación de pisos y pintura de paredes. Entrega de carpas para actividades al aire libre". |
| 2 | BARRIO MONTEBELLO BIEN EQUIPADO Y MODERNO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD | Dotar a la junta de acción comunal del barrio Montebello con insumos, como 15 mesas, 50 sillas, 1 video beam, 1 computador portátil, 2 micrófonos, y una pantalla de proyección, y así ponerlos al servicio de la comunidad mejorando asi nuestros encuentros comunitarios con la comunidad y la Jac y poder brindar capacitaciones, proyecciones de películas para tardes de compartir mejorando asi nuestra convivencia con elementos que no contamos en el momento con ellos o están muy deteriorados. |
| 3 | dotación salón comunal bellavista san Juanito y lucero 1 sector | Dotar de equipo de sonido, mesas e inmobiliario el salón comunal bellavista san Juanito y lucero 1 sector. |
| 4 | Espacio físico oficina para sectores LGBTI | Dotar al salón comunal del barrio San Blas de una oficina o espacio específico como sede o lugar para tratar temas LGBTI de la localidad, esto para tener un punto fijo de referencia como símbolo de inclusión, respeto y diversidad. |
| 5 | Gestión de implementos para el uso de la comunidad | Dotar el salón comunal de ramajal con 3 carpas,1 telón para proyección de video beam,1 baranda escalera y 1 escalera metálica, pintura para humedad aplicable al interior del salón (según necesidad) |

**VIGENCIA 2022**Se realizará una caracterización de los espacios comunales, el uso que estos tienen y los elementos con los que cuentan Posterior y según la necesidad se realizará la dotación de elementos organizativos, logísticos y tecnológicos, en los salones comunales nuevos y actuales.* Entrega de equipo de cómputo y capacitación básica en sistemas.
* Entrega de video beam, equipo de sonido y megáfono.
* Entrega de carpas, sillas, mesas y material para oficina.
* Entrega de elementos para el desarrollo de actividades comunitarias, sociales deportivas y culturales

**Tiempo de ejecución** Año 2022 (del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022)

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN** | **VIGENCIAS** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Salones Comunales de la localidad | 8 | 20 | 14 | 13 |

**Selección de beneficiarios*** Beneficiarios directos: Organizaciones comunales de primer y segundo grado de la localidad.
* Debe estar dirigido a las organizaciones comunales con mayores necesidades y que tengan mayor relación con las organizaciones y ciudadanos de la localidad que no cuenten con los medios económicos para acceder a este tipo de elementos.

**PROPUESTAS GANADORAS FASE DOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No**  | **Título de la propuesta**  | **Descripción de la propuesta**  |
| 1 | Dotando al rodeo en el 2022 | En la dotación de elementos tecnológicos y logísticos para el desarrollo de las actividades propias de la junta de acción comunal y la comunidad. |
| 2 | Dotación para fomentar participación, seguir apoyando cultura deporte seguir mejorando tejido social | Dotar al salón comunal de mesas sillas, carpas, video beam, impresora, que nos permita continuar fomentando la participación ciudadana, la cultura y el deporte a través del uso apropiado de nuestro salón comunal, fomentando las tardes de cine y teatro para la ciudadanía de nuestro barrio y de los barrios y conjuntos residenciales del sector |
| 3 | Dotación actividades de integración  | Teniendo el video beam se puede hacer jornadas de entretenimiento y a su vez se puede proyectar los trabajos que han realizado la junta y la comunidad. |
| 4 | JAC Colorado | Dotar a la junta de acción comunal de puente colorado ubicado en la carrera 13 No 44b 06 sur de video beam, equipo de sonido, megáfono, sillas mesas y material de oficina para el desarrollo y bienestar de la comunidad |
| 5 | Tecnología para la JAC | Consiste en tener equipos de cómputo para uso comunitario y para la instalación de cámaras de seguridad en el salón comunal |

 |
| LOCALIZACION*Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.* |
| **Año** | **UPZ/UPR/área rural de la localidad** | **Barrio/vereda** | **Localización específica** |
| **2021** | 5 UPZ | Por definir | Localidad San Cristóbal |
| **2022** | 5 UPZ | Por definir | Localidad San Cristóbal |
| **2023** | 5 UPZ | Por definir | Localidad San Cristóbal |
| **2024** | 5 UPZ | Por definir | Localidad San Cristóbal |

**COMPONENTE 3 – CONSTRUCCIÓN**

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES** |
| Fortalecer las Organizaciones Comunales a través de la construcción de una sede comunal, con el objetivo de fomentar la participación democrática y ciudadana que permita la inclusión e interacción de los diferentes actores de la comunidad y que garantice la participación de toda la población del territorio.**VIGENCIA 2021*** Por definición presupuestal este componente no tiene acciones con vigencia 2021.

**VIGENCIA 2022*** Se realizará las actividades de consultoría para la futura construcción de 3 salones comunales en la localidad de San Cristóbal, el contrato de consultoría estará acompañado de un contrato de interventoría que realizará seguimiento sobre el mismo. Producto de esto se espera obtener los estudios, diseños y licencias necesarios.

**VIGENCIA 2023*** Se iniciará la construcción de 3 salones comunales en la localidad de San Cristóbal.
 |
| **DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN** | **VIGENCIAS** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Salones Comunales de la Localidad | - | **-** | 2 | 1 |
| **Selección de beneficiarios**No aplica descripción de beneficiarios teniendo en cuenta, que por definición presupuestal este componente no tiene acciones con vigencia 2021 |
| LOCALIZACION*Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.* |
| **Año** | **UPZ/UPR/área rural de la localidad** | **Barrio/vereda** | **Localización específica** |
| **2021** | N.A | N.A | N.A |
| **2022** | 2 UPZ | 2 UPZ , Los alpes, San Pedro, Sosiego ,  | 001312 LOS ALPES 001306 SAN PEDRO 001101 SOSIEGO |
| **2023** | 5 UPZ | Por definir | Localidad San Cristóbal |
| **2024** | 5 UPZ | Por definir | Localidad San Cristóbal |

**COMPONENTE 4 – FORMACIÓN**

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES** |
| Formar a la ciudadanía, dándole herramientas teóricas, metodológicas y de acción que incrementen su interés en los asuntos públicos y su incidencia propositiva y crítica a través de su participación y gestión organizada, generando procesos de formación en las modalidades (Presencial, Virtual asistida y análoga). Que les permitan el desarrollo del conocimiento y de capacidades que contribuyan al mejoramiento personal y de comunidad.**VIGENCIA 2021** Proceso de contratación de un operador que realice procesos de formación diferencial por población, territorio, etario. Con énfasis en participación, rendición de cuentas, control social, liderazgo, funcionamiento de la administración pública, contratación estatal y fortalecimiento organizativo.Articulación con el proceso de formación virtual de la escuela del IDPAC en sus 10 temas**Tiempo de ejecución** |
| **DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN** | **VIGENCIAS** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Personas residentes de la localidad interesadas en procesos de formación en participación ciudadana. | 625 | 625 | 625 | 625 |
| **Selección de beneficiarios**Personas de la localidad interesadas en los procesos formativos, en caso de existir sobredemanda de los procesos se vinculará inicialmente a aquellos que no hayan sido beneficiados por programas de participación del FDL en los 2 últimos años, intentando aportar a la renovación de liderazgosPROPUESTAS GANADORAS FASE DOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Título de la propuesta**  | **Descripción de la propuesta**  |
| 1 | Procesos de formación | Contribuir en procesos de formación en artes, cultura, música, dibujo y participación |
| 2 | Gestores de seguridad y convivencia | Capacitar y formar en seguridad, convivencia y justicia comunitaria sobre la resolución de conflictos en Colegios, salones comunales, jardines infantiles y comunidad en general. |
| 3 | Informarte | Formar en temas de política pública ,derechos humanos y participación poblacional a los habitantes del territorio en espacios de intervención utilizando atendiendo sus inquietudes y necesidades y buscando las herramientas necesarias para poder transmitir la información de manera clara , tocando temas que afectan a nuestra localidad como la Prevencion de embarazos a temprana edad ,planificacion, el consum de sustancias psicoactivas el 6,8 % de pobreza que umenta con la llegada de migfantes , el aborto,la politica publica, la participacion, ciudadana la objecion de conciencia derechos humanos y diversos temas |
| 4 | Semos tu parche | Vincular a toda la población LGBTI, de San Cristóbal en un proceso de capacitación en aspectos y temas de salud, cuidado del medio ambiente, cultura den valores, para crear posibilidades de interacción con la sociedad en general así mismo mejorar la convivencia siendo tejedores de paz aptos capacitados para presentar servicios de apoyo en insumos a pequeñas cantidades productivas y laborales que algunos ya tienen siendo parte de la solución y no del problema. |
| 5 | Participación | Capacitar a la ciudadanía a través de procesos de formación para la participación |
| 6 | Fortalecer organizaciones JAC e instancias de participación | Capacitar a las comunidades en la organización de comité y juntas de acción comunal |
| 7 | Ciudadanía e ideas, suman cambios en San Cristóbal | "Construir un espacio de formación virtual y presencial en competencias ciudadanas, para los habitantes de la localidad de San Cristóbal con el fin de mejorar las prácticas de relacionamiento, convivencia, civismo y ciudadanía en la localidad en acciones del cotidiano. Este evento debe contar con las garantías técnicas y logísticas que permitan la participación presencial y virtual de los niños, niñas y adolescentes participantes al igual que sus acompañantes." |
| 8 | Comunidad activa | lograr la mayor participación de los integrantes del sector en la parte comunitaria para el buen desarrollo del barrio y la localidad lograr un sentido de pertenencia y cuidado del barrio para su desarrollo y crecimiento. |
| 9 | Fortalecer organizaciones jac | Apoyar en la organización, planeación, esquema de participación y ejecución de las jac comunales, brindando recursos, herramientas, apoyo logistico, asesoria y capacitacion en las organizaciones jac para obtener mejores y mas cercanos esquemas de participacion ciudadana. |
| 10 | Fortalecimiento a instancias de participación ciudadana | Promover y dar a conocer el papel activo de las comunidades religiosas y sus organizaciones en la construcción de paz en el territorio, para visibilizar y fortalecer su acción social en la convivencia ciudadana, desde programas proyectos e iniciativas que son transversales a la comunidad de san Cristóbal velando por el cumplimiento de las políticas asociadas al derecho constitucional de la libertad religiosa. |
| 11 | Fundación creando huellas con amor, un espacio para aprender creando | Somos una fundación dirigida a niños, jóvenes y adultos, donde brindamos nuestros conocimientos en diferentes artes para que aprovechen su tiempo libre y no vayan por malos pasos, creando y aprendiendo mediante diferentes proyectos. |
| 12 | San Cristóbal participa | Esta propuesta consiste en la creación de procesos de formación y en la habilitación de espacios que faciliten la participación ciudadana, lo que se busca es que las comunidades de la localidad construyan sus territorios a través del reconocimiento de sus propias problemáticas, usando la participación como la forma para planear el territorio y construir entornos que sean favorables para la convivencia, fortaleciendo los lazos comunitarios. |

**VIGENCIA 2022** Proceso de contratación de un operador que realice procesos de formación diferencial por población, territorio, etario. Con énfasis en participación, rendición de cuentas, control social, liderazgo, funcionamiento de la administración pública, contratación estatal y fortalecimiento organizativo.Articulación con el proceso de formación virtual de la escuela del IDPAC en sus 10 temas**Tiempo de ejecución**PROPUESTAS GANADORAS FASE DOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Título de la propuesta**  | **Descripción de la propuesta**  |
| 1 | Reducción de la brecha digital para los adultos mayores | Que se les brinde a los adultos mayores un proceso de capacitación en temas digitales, que les permita acceder a la participación mediante las nuevas tecnologías de la informática. |
| 2 | Participando con incidencia en la ejecución de los recursos locales | Realizar un diplomado enfocado en la participación en la ejecución de los recursos locales. |
| 3 | Sin título de propuesta (Asamblea Amplia Local de Juventud) | Fortalecer la participación de las y los jóvenes mediante un proceso de formación que concluyen la asamblea amplia local de juventud donde se evidencie las realidades ideas opiniones de las y los participantes. |
| 4 | Realizar un Diplomado de 180 Horas, en Políticas Públicas con enfoque | Realizar un diplomado de 180 horas en políticas públicas con enfoque diferencial étnico para 50 personas afro o negras de la localidad. |
| 5 | Realizar un diplomado sobre elaboración de proyectos con enfoque diferencial | Realizar un diplomado sobre elaboración de proyectos con enfoque diferencial. |

 |
| LOCALIZACION*Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.* |
| **Año** | **UPZ/UPR/área rural de la localidad** | **Barrio/vereda** | **Localización específica** |
| **2021** | 5 UPZ | Todos los barrios | Localidad San Cristóbal |
| **2022** | 5 UPZ | Todos los barrios | Localidad San Cristóbal |
| **2023** | 5 UPZ | Todos los barrios | Localidad San Cristóbal |
| **2024** | 5 UPZ | Todos los barrios | Localidad San Cristóbal |

**COMPONENTE 5 – FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO**

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES** |
| Fortalecer las organizaciones sociales, comunitarias, comunales, propiedad horizontal e instancias formales y no formales y mecanismos de participación, con énfasis en jóvenes y asociatividad productiva, con procesos que permitan el dialogo ciudadano, la formación de capacidades y conocimientos que permitan mejorar el entorno social y comunitario, así como el desarrollo económico.Mejorando las capacidades de estos espacios y la participación ciudadana brindando oportunidades a la comunidad y el desarrollo en función de la localidadLa meta "Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana" se encuentra registrada en el Trazador Presupuestal de Cultura Ciudadana-TPCC- en la categoría de Diseño e Implementación de estrategias y acciones de transformación cultural y comportamental y en la Subcategoría Escenarios de diálogos y cocreación con un impacto Indirecto.**VIGENCIA 2021*** Procesos que favorezcan el desarrollo de iniciativas de fortalecimiento.
* Estrategias de fortalecimiento que cuente con formación, asesoría técnica en temas de sostenibilidad, estructura organizativa, planeación, incidencia y transparencia e incentivos para fortalecer, por medios de convocatorias y/o entrega de estímulos.
* Exaltación al Día del Comunal y su labor en pro de la comunidad.
* Entrega de apoyos para el desarrollo de iniciativas ciudadanas relacionadas con la participación, fortalecimiento organizativo, control social.
* Proceso de apoyo logístico según las solicitudes establecidas en los planes de Acción de las instancias de participación

**Tiempo de ejecución**Año 2021 (del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021)**VIGENCIA 2022*** Procesos que favorezcan el desarrollo de iniciativas de fortalecimiento.
* Estrategias de fortalecimiento que cuente con formación, asesoría técnica en temas de sostenibilidad, estructura organizativa, planeación, incidencia y transparencia e incentivos para fortalecer, por medios de convocatorias y/o entrega de estímulos.
* Exaltación al Día del Comunal y su labor en pro de la comunidad.
* Entrega de apoyos para el desarrollo de iniciativas ciudadanas relacionadas con la participación, fortalecimiento organizativo, control social.
* Proceso de apoyo logístico según las solicitudes establecidas en los planes de Acción de las instancias de participación

**Tiempo de ejecución**Año 2022 (del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022) |
| **DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN** | **VIGENCIAS** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Organizaciones, Juntas de Acción Comunal (JAC) e instancias de participación ciudadana | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **Selección de beneficiarios*** Los procesos de formación para la participación deberán estar dirigidos de forma prioritaria a los integrantes y miembros de organizaciones sociales, comunales y comunitarias, colectivos de ciudadanos, e instancias de participación formales y no formales de la localidad.
* Criterios de viabilidad y elegibilidad entregados por el sector. (Secretaria Distrital de Gobierno e IDPAC)
 |
| LOCALIZACION*Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.* |
| **Año** | **UPZ/UPR/área rural de la localidad** | **Barrio/vereda** | **Localización específica** |
| **2021** | 5 UPZ | Todos los barrios de la localidad | Localidad de San Cristóbal |
| **2022** | 5 UPZ | Todos los barrios de la localidad | Localidad de San Cristóbal |
| **2023** | 5 UPZ | Todos los barrios de la localidad | Localidad de San Cristóbal |
| **2024** | 5 UPZ | Todos los barrios de la localidad | Localidad de San Cristóbal |

 |
|  |

1. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES
2. Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto
* Constitución Política 1991
* Ley Estatutaria 1757 de 2015
* Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para el Siglo XXI”
* Plan de Desarrollo Local “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para San Cristóbal”
* Acuerdo 257 de 2006
* Acuerdo 12 de 1994
* Acuerdo 13 del 2000
* Decreto 101 de 2010
* Decreto 503 de 2011
* Decreto Ley 1421 de 1993
* Ley 134 de 1994
* Lineamientos y directivas de la Secretaria Distrital de Gobierno e IDPAC.
1. Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto
* Comisión Ambiental Local (CAL)
* Comisión Local Intersectorial de Participación (CLIP)
* Comité de Familia
* Comité de Movilidad
* Comité de Participación Comunitaria de Salud (COPACO).
* Comité Local de Derechos Humanos
* Comité Local de Justicia Transicional
* Comité Local de Libertad Religiosa
* Comité Local para la atención integral a la población desplazada por la violencia
* Comité Operativo de Juventud
* Comité Operativo de Mujer y Género
* Comité Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional
* Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia
* Consejo Afro, Raizal y Palenquero
* Consejo Consultivo Local de Política Educativa
* Consejo de Planeación Local (CPL).
* Consejo de Prevención de Maternidad y Paternidad Temprana
* Consejo Local de Arte, Cultura y patrimonio (CLACP).
* Consejo Local de Barras Futboleras
* Consejo Local de Deportes y Recreación
* Consejo Local de Discapacidad (CLD)
* Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
* Consejo Local de Gobierno (CLG)
* Consejo Local de la Bicicleta
* Consejo Local de niñas y niños
* Consejo Local de Paz
* Consejo Local de Política Social (CLOPS)
* Consejo Local de Productividad
* Consejo Local de Propiedad horizontal
* Consejo Local de Protección y Bienestar Animal
* Consejo Local de sabios
* Consejo Local de Seguridad (CLS)
* Consejo Local de Seguridad para la Mujeres
* Consejo Local de Vendedores Informales
* Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal – IDPAC
* Juntas de Acción Comunal ASOJUNTAS
* Mesa Comunitaria LGBTI
* Mesa de Agricultura Urbana
* Mesa de Rock y Metal
* Mesa Habitante de Calle
* Mesa Indígenas
* Mesa Local de Barras
* Mesa Local de Estupefacientes
* Mesa Local de Medios Comunitarios
* Mesa Local de Turismo
* Mesa Local de Victimas
* Mesa RIAPI
* Plataforma de Juventud
* Red del Buen Trato
* Secretaria Distrital de Gobierno
* Unidad de Apoyo Técnico (UAT).
* Organizaciones de Jóvenes, Adulto Mayor, Adultos y ciudadanos interesados en vincularse a los procesos.
1. PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA

Costos del Proyecto (cifras en pesos):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **META(S) DE PROYECTO** | **COMPONENTES** | **OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL** | **COSTOS** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Intervenir 16 sedes de Salones Comunales | INTERVENCIÓN |   Intervención, mantenimiento y reparaciones locativas de salones comunales en las localidades |  - |  0 | 0 | $640.000.000 |
| Interventoría  |  - |   |
| **SUBTOTAL** | $0 | 0 | $640.000.000 |
| Dotar 55 sedes de Salones Comunales | DOTACIÒN |  Dotación Logística y tecnológica | $ 288.958.000 | $387.000.000 | $ 460.000.000 | $288.000.000 |
| **SUBTOTAL** | **$ 288.958.000** | **$387.000.000** | **$ 460.000.000** | **$288.000.000** |
| Construir 3 Sedes de Salones Comunales | CONSTRUCCIÒN |   Construcción Obra Nueva de Nuevos Salones Comunales |  - | $200.018.000 | $ 4.000.000.000 | $640.000.000 |
|  Interventoría |  - |   |
| **SUBTOTAL** | **$0** | **$200.018.000**  | **$ 4.000.000.000** | **$640.000.000** |
| Capacitar 2.500personas a través deprocesos de formaciónpara la participación demanera virtual ypresencial. | FORMACIÒN |  CursosTalleresDiplomadosSeminarios | $386.964.478 | $59.800.000 | $ 969.268.908 | $754.000.000 |
| **SUBTOTAL** | **$386.964.478** | **$59.800.000** | **$** 969.268.908 | **$754.000.000** |
| Fortalecer 80Organizaciones, JAC eInstancias departicipaciónciudadana. | FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO  | Iniciativas  | $ 1.288.731.000 | $1.623.841.234 | $ 1.646.731.092 | $600.000.000 |
| Fortalecimiento a instancias | $290.000.000 |
| Procesos organizativos | $400.000.000 |
| **SUBTOTAL** | **$ 1.288.731.000** | **$1.623.841.234** | **$** 1.646.731.092 | **$1.290.000.000** |
| **TOTAL, ANUAL DE COSTOS** | **$1.964.653.478** | **$2.270.659.234** | **$7.076.000.000** | **$3.612.000.000** |
| **COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE** | **$ 14.923.312.712** |

1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

| **META PLAN DE DESARROLLO** | **OBJETIVO ESPECIFICO** | **COMPONENTES** | **META(S) PROYECTO** | **INDICADOR** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenir 16 sedes de Salones Comunales | Apoyar la construcción, dotación y/o las intervenciones de los salones comunales de la localidadque sean priorizados por el sector y/o la comunidad y/o que por su estado así lo requiera. | INTERVENCIÓN | Intervenir 16 sedes de Salones Comunales | Sedes intervenidas de salones comunales. |
| Dotar 55 sedes de Salones Comunales | Apoyar la construcción, dotación y/o las intervenciones de los salones comunales de la localidadque sean priorizados por el sector y/o la comunidad y/o que por su estado así lo requiera. | DOTACIÒN | Dotar 55 sedes de Salones Comunales | Sedes dotadas de salones comunales. |
| Construir 3 Sedes de Salones Comunales | Apoyar la construcción, dotación y/o las intervenciones de los salones comunales de la localidadque sean priorizados por el sector y/o la comunidad y/o que por su estado así lo requiera. | CONSTRUCCIÒN | Construir 3 Sedes de Salones Comunales | Sedes construidas de salones comunales |
| Capacitar 2.500personas a través deprocesos de formaciónpara la participación demanera virtual ypresencial. | Promover la participación ciudadana de manera virtual y presencial en los distintos espacioshabilitados por la alcaldía local y en las instancias de participación local, mediante procesos deformación. | FORMACIÒN | Capacitar 2.500personas a través deprocesos de formaciónpara la participación demanera virtual ypresencial. | Número de Personas capacitadas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. |
| Fortalecer 80Organizaciones, JAC eInstancias departicipaciónciudadana. | Fortalecer organizaciones, Juntas de Acción Comunal (JAC) e instancias de participaciónciudadana mediante la dotación y el apoyo a iniciativas con recursos de inversión local. | FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO |  Fortalecer 80Organizaciones, JAC eInstancias departicipaciónciudadana. | Número de Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana fortalecidas. |

1. RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

|  |
| --- |
| RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO*Ingrese los* ***resultados*** *puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.* |
| **Beneficios:*** Se busca beneficiar a la ciudadanía, organizaciones y comunidad en general contribuyendo a el mejoramiento y ampliación de la participación en espacios de interlocución que permitan incidir en las decisiones, concertación y el fortalecimiento incidente.
* Participación efectiva de la comunidad, organizada en procesos de veeduría ciudadana, mediante prácticas cualificadas y sistematizadas que facilitan la relación con las instituciones públicas en los diversos temas.
* Apoyar con espacios físicos, elementos y locaciones que permitan tener un ejercicio de integración y participación adecuado, en pro de la comunidad y sus organizaciones que permitan tener un acercamiento con las instituciones y reconociendo al otro como actor dentro de la sociedad, recuperando la confianza de los ciudadanos y aumentando la imagen positiva de la Administración distrital y local.
 |
| **Resultados:** * En San Cristóbal se ha evidenciado la importancia de los espacios de participación, ejercicios de control a la inversión pública y consolidación de una cultura política basada en la defensa del bien común.
* La localidad ha fortalecido los conocimientos y espacios generados para la ciudadanía en temas de interés común y construcción comunitaria y social.
* Las juntas de acción comunal habrán ampliado las accione, actividades y proyectos de toda índole resignifican los espacios públicos comunales como elementos de construcción de identidad territorial y de desarrollo social.
 |

1. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

|  |
| --- |
| **VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES***Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.*  |
|  **(13/11/2020): INSCRITO****(26/01/2021): REGISTRO****ACTUALIZACIONES – Razones****(20/02/2021)** Actualización de los Componentes FORMACION y DOTACION con la inclusión de las propuestas ciudadanas que obtuvieron mayor votación durante la segunda fase de Presupuestos Participativos. Responsable de la actualización: Carolina Colmenares - Equipo de Planeación.**10/12/2021:** Se ajusta el presupuesto de la vigencia 2021, por traslado de recursos al proyecto 1871 por valor de $169.613.522 de la meta “Capacitar 2.500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual”. El presente traslado no afecta el cumplimiento de las metas, es decir que no afecta la magnitud ni requerirá reprogramación de la meta para 2022. Responsable Laura Cuesta Villate. Equipo de planeación. **05/01/2022:** Se ajusta presupuesto vigencia 2022, Responsable Laura Cuesta Villate. Equipo de planeación. **02/06/2022:** Actualización de la magnitud vigencia 2022 de los componentes FORTALECIMIENTO, FORMACIÓN y DOTACIÓN. Se incluye las inactivas ganadoras de Presupuestos Participativos 2021 para el componente de DOTACIÓN Y FORMACIÓN. Adicional en el componente 5 de FORTALECIMIENTO se incluye información sobre los trazadores presupuestales. Ajuste formato distribución de costos componente de FORTALECIMIENTO vigencia 2022 y ajuste de la descripción de la población en el componente de FORMACIÓN. Responsable de la actualización: Laura López - Equipo de Planeación.**03/10/2022:** Se actualiza las actividades a realizar desde el componente de construcción en la vigencia 2022, en concordancia con el contrato de consultoría que se formulará en la vigencia 2022. Responsable de la actualización: Diego Caballero - Equipo de infraestructura.**11/01/2023:** Se ajusta el presupuesto de la vigencia 2022, por movimiento de recursos entre metas, traslados presupuestales a otros proyectos de inversión. Responsable de la actualización Diana Pilar García Huérfano - Equipo de Planeación.**24/03/2023:** Se incluye las actividades realizadas durante la vigencia 2022. Responsable Laura López - Equipo de Planeación**18/05/2023:** Se ajusta el presupuesto de la vigencia 2023, por movimiento de recursos entre metas. Responsable de la actualización Estefanía Martínez Melo - Equipo de Planeación.**22/08/2023:** Se ajusta el presupuesto de la vigencia 2023, por movimiento de recursos entre metas. Responsable de la actualización Estefanía Martínez Melo - Equipo de Planeación.**21/09/2023:** Se ajusta el presupuesto de la vigencia 2023, por movimiento de recursos entre metas. Responsable de la actualización Estefanía Martínez Melo - Equipo de Planeación.**09/10/2023:** Se ajusta el presupuesto de la vigencia 2023, por movimiento de recursos entre metas. Responsable de la actualización Laura López Quiñones - Equipo de Planeación. |
|  |

1. OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES DEL PROYECTO***Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.*  |
|  |

1. RESPONSABLE DEL PROYECTO

|  |
| --- |
| **RESPONSABLE DEL PROYECTO***Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.* |
| **Nombre:** **(2021) Diana Tibatá – Mauricio Sarmiento** **(2022) Adriana Mejía** **(2023) Angie Parra** |
| **Cargo: Profesionales Planeación (Participación)** |
| **Teléfono Oficina:****6477656** |
| **Fecha de elaboración (10/11/2020)** |