## Instructivo de diligenciamiento
CAMPO | DESCRIPCIÓN
Línea de Inversión | El campo de "Línea de Inversión" esta previamente asignado y es tomado de la Directiva 005 de 2016 que establece las Líneas de Inversión Local para los FDL. De acuerdo con esto, este campo no debe diligenciarse.
Concepto | El campo de “Concepto” esta previamente asignado y es tomado de la Directiva 005 de 2016 que establece las Líneas de Inversión Local para los FDL. De acuerdo con esto, este campo no debe diligenciarse. Para el caso de los proyectos estratégicos deben identificarse para cada localidad.
N° de Proyecto de Inversión | Código asignado al proyecto según inscripción en SEGLAN.
Nombre del Proyecto | Nombre asignado por la Alcaldía Local.
Componentes | El campo de “Componentes” esta previamente asignado y es tomado del anexo batería de componentes que hace parte del “Instructivo para la formulación de proyectos de inversión local con participación”. De acuerdo con esto, los componentes no deben ajustarse.
Meta proyecto 2017-2020 | Tomada de la información consignada en la ficha EBI - SEGPLAN y/o MUSI. Para el caso de las líneas de inversión que no cuentan con meta en el PDL se utiliza la opción “No aplica”.
% de avance acumulado contratado de la meta (tomado del Informe Ejecuticvo de la MUSI) | El dato utilizado corresponde al campo "Avance acumulado contratado (%)" que se encuentra en el Informe Ejecutivo de la MUSI (corte 30 de septiembre 2017).
Fecha de inicio | Fecha de inicio del contrato principal realizado con recursos de la vigencia 2017 que mueve la meta de proyecto.
Plazo de ejecución | Dato tomado de la minuta del contrato principal que mueve la meta de proyecto. Tipo de campo lista desplegable.
Monto de recursos 2018 | Dato tomado de la minuta del contrato principal que mueve la meta de proyecto. Tipo de campo lista desplegable.
Magnitud (Unidades) a alcanzar vigencia 2019 | Corresponde a las unidades a alcanzar con recursos de la vigencia 2018 frente a la meta de proyecto. El campo debe diligenciarse precisando el número de unidades (ejemplo 15 parques intervenidos, 400 personas beneficiadas con ayudas técnicas no POS, etc.)
Valor presupuesto meta proyecto 2019 | Es el valor proyectado en el POAI 2018 para la respectiva meta de proyecto. Los recursos no se limitan al contrato principal sino comprenden la totalidad del valor asociado a la meta proyecto para la vigencia 2018. Los datos para la programación presupuestal deben registrarse en pesos, redondeando los últimos tres dígitos a miles, por lo cual los valores menores a 500 se ajustarán al valor inferior y los mayores o iguales a 500 al valor superior.
Porcentaje presupuestal | Porcentaje del valor proyectado para la meta de proyecto sobre el total del presupuesto de inversión 2018. Este cálculo se realiza de forma automática en la matriz.
Descripción de los resultados esperados 2019 | Describe los resultados que se esperan alcanzar con la inversión de la vigencia 2018 en términos cualitativos y/o cuantitativos. Estos resultados deben diligenciarse por meta de proyecto (para el caso de sedes administrativas o salones comunales deberán explicitarse sus resultados esperados en este campo).
Georreferenciable (Si/No) | Utilice la lista desplegable para señalar si es georeferenciable "SI" o "NO". Georreferenciable se refiere a toda aquella inversión que es susceptible de ser ubicada en un mapa de manera precisa mediante un sistema de coordenadas. Por ejemplo, la adecuación o dotación de un jardín infantil, etc.
Localización espacial | Si la respuesta a la georeferenciación es "SI", describa la localización espacial respectiva (puede ser una o varias según el caso, Ej. No. de predio, CIV, dirección, etc.). Cuando se trata de varias localizaciones estas deben colocarse dentro de la misma celda. Si la respuesta a la georeferenciación es "NO", no diligencair este campo.
Proyección mes de inicio 2019 | Lista desplegable con el mes en el que está previsto iniciar el contrato principal que mueve la meta proyecto.
Plazo de ejecución | Lista desplegable con el plazo que está previsto para el contrato principal que mueve la meta de proyecto.
Proyección modalidad de contratación 2019 (del principal contrato que mueve la meta) | Lista desplegable con la modalidad de contratación para el contrato principal que mueve la meta de proyecto.
Observaciones | Campo abierto para precisar, aclarar, etc.
Tabla de procentajes | Para el caso de la Hoja de Calculo "Tablas de porcentajes" no deberán ser diligenciadas por la Alcaldía Local. Los campos se diligencian de manera automatica.

## PROGRAMACIÓN 2019
| LOCALIDAD | 4. San Cristóbal
| La Alcaldía Loca deberá diligenciar únicamente los campos cuyo encabezado tienen color verde y naranja. | [8 empty] | RELACIÓN DEL PRINCIPAL CONTRATO 2018 QUE MUEVE LA META DE PROYECTO Y QUE SE EJECUTARÁ EN 2019 |  |  | VIGENCIA 2019
No | Línea de Inversión | Concepto | Anexo (85 -15%) | N° de Proyecto de Inversión | Nombre del Proyecto | Componentes | Tipo de anualización meta | Meta proyecto 2017-2020 | % de avance acumulado contratado de la meta (tomado MUSI) | Fecha de inicio | Plazo de ejecución | Monto de recursos 2018 | Magnitud (Unidades) a alcanzar vigencia 2019 (según indicador) | Valor presupuesto meta proyecto 2019 | Porcentaje presupuestal | Descripción de los resultados esperados 2019 | Georreferenciable (Si/No) | Localización espacial (No. de predio, CIV, dirección) | Proyección mes de inicio 2019 | Plazo de ejecución | Proyección modalidad de contratación 2019 (del principal contrato que mueve la meta) | Observaciones
8 | Dotación. | Dotación pedagógica y adecuación de jardines infantiles | 15% | 3-3-1-15-01-02-1492-00 | Niños y niñas sanos y felices en San Cristóbal | ADECUACIÓN DE ESPACIOS | Suma | Adecuar 4 jardines infantiles | 25% | 2018-12-26 | 2 meses | 260878092 | 1 | 320000000 | 0.5157% | Se tiene proyectado la adecuación del Jardín Infantil San Isidro | SI | Cl 35 A sur 6A 15 | Julio | 2 meses | 1. LICITACIÓN PÚBLICA
8 | Dotación. | Dotación pedagógica y adecuación de jardines infantiles | 15% | 3-3-1-15-01-02-1492-00 | Niños y niñas sanos y felices en San Cristóbal | DOTACIÓN | Constante | Dotar 589 jardines infantiles | 31.07% |  |  |  | 584 | 600000000 | 0.967% | Se espera beneficiar a 560 Hogares Comunitarios de ICBF y a 24 Jardines Infantiles de la SDIS, con la entrega de material pedagógico correspondiente a la Dimensión del Desarrollo Social y Comunicativo de acuerdo a la línea tecnica entregada por el sector que rige la atención integral de los niños y niñas a nivel distrital. Esto con el fin de fortalecer las potencialidades en la niñez y contribuir a los procesos de formación dirigidos a ellos, realizando el mejoramiento de los equipamentos y con la entrega de material adecuado a sus necesidades. | SI | Teniendo en cuenta que son 584 jardines infantiles y Hogares Comunitarios en total no se escribe dirección de cada uno en esta matriz, pero se cuenta con mapa de georreferenciación. | Junio | 4 meses | 2. SELECCIÓN ABREVIADA
7 | Atención a población vulnerable. | Prevención de violencia infantil y promoción del buen trato | 15% | 3-3-1-15-01-02-1492-00 | Niños y niñas sanos y felices en San Cristóbal | BUEN TRATO INFANTIL | Suma | Vincular 2000 personas en acciones de promoción del buen trato infantil | 0% | 2018-12-26 | 10 meses | 218000000 | 750 | 496366000 | 0.8% | La vinculación de personas en acciones de buen trato pretende en 2019 aportar a la transformación de los imaginarios sobre las relaciones de género que llevan al ejercicio de la violencia contra niñas, niños, mujeres y personas mayores, así como al consumo de SPA en estas poblaciones. Se espera también formar 500 familias instituciones oficiales y privadas respecto a pautas de formación a sus hijos y de mejoramiento de las relaciones familiares, igualmente se espera formar 200 personas como líderes multiplicadores del buen trato para dejar capital social instalado en la comunidad que garantice la continuidad de la estrategia. | SI | Se hará durante la elaboración de los estudios previos | Abril | 8 meses | 1. LICITACIÓN PÚBLICA | En 2019 se ejecutará también recursos de vigencia 2018
5 | Atención a población vulnerable - Subsidio C a persona mayor | Subsidio C a persona mayor | 85% | 3-3-1-15-01-03-1509-00 | Personas mayores protegidas en San Cristóbal | SUBSIDIO TIPO C | Constante | Beneficiar 4950 personas con subisidio tipo C por año | 50% |  |  | 0 | 4950 | 2701252000 | 4.354% | Se dará cobertura a 4,950 personas mayores y se realizarán los talleres de desarrollo humano | SI | se cuenta con mapa de georreferenciación. | Enero | 12 meses | 4. CONTRATACION DIRECTA
7 | Atención a población vulnerable. | Ayudas Técnicas a personas con discapacidad (no incluidas en el POS). | 15% | 3-3-1-15-01-03-1502-00 | Superando las barreras de la discapacidad en San Cristóbal | AYUDAS TÉCNICAS | Suma | Beneficiar 1600 personas en condición de discapacidad con ayudas técnicas no POS | 0% | 2018-11-25 | 10 meses | 1400000000 | 400 | 1008000000 | 1.625% | Beneficiar a mínimo 400 personas con discapacidad con la entrega de dispositivos de asistencia personal no POSS | SI | Se hará durante la ejecución del proyecto | Mayo | 8 meses | 4. CONTRATACION DIRECTA
8 | Dotación. | Dotación pedagógica a colegios | 15% | 3-3-1-15-01-07-1486-00 | En San Cristóbal se contribuye a una mejor educación | DOTACIÓN | Suma | Dotar 33 IED con material pedagógico | 24.24% | 2018-11-30 | 4 meses | 549986003 | 15 | 434320000 | 0.7% | Se espera beneficiar a 15 Instituciones Educativas Distritales que desarrollan proyectos Educativos Especiales, los cuales trascienden el Plan Eduactivo Institucional y promueven en los estudiantes aprendizajes innovadores y además tienen en cuenta sus necesidades; de igual forma los proyectos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes con necesidaes educativas especiales cómo una forma de reconocer la discapacidad y brindar nuevas alternativas de aprendizaje a esta población. | SI | Se hará durante la elaboración de los estudios previos | Junio | 4 meses | 2. SELECCIÓN ABREVIADA
11 | Eventos artísticos, culturales y deportivos | Eventos artísticos, culturales y deportivos. | 15% | 3-3-1-15-01-11-1554-00 | Deporte y cultura para ser felices en San Cristóbal | EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS | Suma | Realizar 8 eventos artísticos y culturales | 37.5% | 2018-11-07 | 6 meses | 651108633 | 2 | 1030687000 | 1.661% | Se realizará la semana de la cultura, arte y patrimonio local, a trapes de la cual se pretende visibilizar a los nuevos procesos e iniciativa culturales de la localidad y la inclución de los distintos grupos poblacionales y etnicos a través del elfoque diferencial. Se apoyará la realización de los 24 eventos que hacen parte de la Red de Eventos Artisticos y Culturales de la localidad. A tarvés de éste proyecto se busca consolidar los procesos que durante años han venido construyendo comunidad a partir de lo cultural. | SI | Se hará durante la elaboración de los estudios previos | Mayo | 6 meses | 1. LICITACIÓN PÚBLICA
11 | Eventos artísticos, culturales y deportivos | Eventos artísticos, culturales y deportivos. | 15% | 3-3-1-15-01-11-1554-00 | Deporte y cultura para ser felices en San Cristóbal | EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS | Suma | Realizar 12 eventos de recreación y deporte | 33.33% | 2018-10-21 | 6 meses | 310068406 | 2 | 1030688000 | 1.661% | °Se busca realizar una nueva olimpiada comunitaria con nuevas disciplinas deportivas, deportes de nuevas tendencias beneficiando a cerca de 2000 personas °Se busca continuar con el proceso de la red de eventos con 10 eventos e iniciativas deportivas que fortalezcan procesos deportivos en la localidad. | SI | Se hará durante la elaboración de los estudios previos | Junio | 7 meses | 1. LICITACIÓN PÚBLICA
10 | Procesos de formación artística, cultural y deportiva. | Procesos de formación artística, cultural y deportiva. | 15% | 3-3-1-15-01-11-1554-00 | Deporte y cultura para ser felices en San Cristóbal | PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Suma | Vincular 600 personas a procesos de formación artístitca y cultural | 98% | 2018-08-14 | 6 meses | 441347128 | 700 | 310228000 | 0.5% | Se busca beneficiar a 700 personas habitantes de la localidad de San Cristobal en los procesos de formación artistica, a través de 7 areas de formación (danza, música, teatro, artes visuales, artes urbanas, artes plasticas y literatura) | SI | Se hará durante la elaboración de los estudios previos | Junio | 6 meses | 1. LICITACIÓN PÚBLICA
10 | Procesos de formación artística, cultural y deportiva. | Procesos de formación artística, cultural y deportiva. | 15% | 3-3-1-15-01-11-1554-00 | Deporte y cultura para ser felices en San Cristóbal | PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA | Suma | Vincular 800 personas a procesos de formación deportiva | 25% | 2018-11-07 | 8 meses | 499444019 | 1000 | 310228000 | 0.5% | Se busca beneficiar 1.000 personas mas en los procesos de escuelas de formacion ubicados en la localidad de San Cristobal. | SI | Se hará durante la elaboración de los estudios previos | Junio | 8 meses | 1. LICITACIÓN PÚBLICA
4 | Inspección, vigilancia y control - IVC. | Asesoría para legalización de barrios y titulación de predios | 85% | 3-3-1-15-02-15-1581-00 | San Cristóbal cumple y respeta las normas | DEMANDAS DE TITULACIÓN | Suma | Gestionar la presentación de 300 demandas de titulación predial | 33.33% |  |  | 0 | 126 | 504000000 | 0.8123% | Se busca presentar las demandas listas según expedientes judiciales armandos en 2018 y los que salgan en 2019 | SI | Se hará durante la ejecución del proyecto | Febrero | 11 meses | 4. CONTRATACION DIRECTA
4 | Inspección, vigilancia y control - IVC. | Asesoría para legalización de barrios y titulación de predios | 85% | 3-3-1-15-02-15-1581-00 | San Cristóbal cumple y respeta las normas | ESTUDIOS DE REGULARIZACIÓN | Suma | Realizar 1 estudio preliminar para la regularización urbanística (levantamientos topográficos y análisis) a asentamientos de origen informal previamente legalizados y priorizados en la localidad diagnosticados por la SDHT | 0% |  |  | 0 | 1 | 500000000 | 0.8059% | Se realizarán los levantamientos topográficos de los asentamientos urbanos pata la conformación de expedientes por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat | SI | Se hará durante la ejecución del proyecto | Febrero | 6 meses | 1. LICITACIÓN PÚBLICA
2 | Parques. | Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo. | 85% | 3-3-1-15-02-17-1510-00 | Parques de ensueño en San Cristóbal | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES | Suma | Construir 8 parques vecinales y/o de bolsillo | 0% |  |  | 0 | 4 | 3102289000 | 5% | CONSTRUCCION DE 4 PARQUES DE BOLSILLO Y/O VECINALES | SI | Se hará durante la elaboración de los estudios previos | Agosto | 11 meses | 1. LICITACIÓN PÚBLICA
2 | Parques. | Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo. | 85% | 3-3-1-15-02-17-1510-00 | Parques de ensueño en San Cristóbal | INTERVENCIÓN DE PARQUES | Suma | Intervenir 65 parques vecinales y/o de bolsillo | 38.46% | 2018-10-10 | 8 meses | 5,512,750,000 | 15 | 3102288000 | 5% | MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE 15 ÁRQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO | SI | Se hará durante la elaboración de los estudios previos | Agosto | 6 meses | 1. LICITACIÓN PÚBLICA
1 | Malla vial, espacio público y peatonal. | Construcción y/o mantenimiento de malla vial, espacio público y peatonal, y puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural)* | 85% | 3-3-1-15-02-18-1557-00 | Mejores vías y espacio publico para todos en San Cristóbal | CONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCAL | Suma | Construir 5,5 Km/carril de malla vial loca | 9.091% |  |  |  | 2 | 18930444000 | 30.51% | CONSTRUCCION MALLA VIAL | SI | Se hará durante la elaboración de los estudios previos | Agosto | 7 meses | 1. LICITACIÓN PÚBLICA
1 | Malla vial, espacio público y peatonal. | Construcción y/o mantenimiento de malla vial, espacio público y peatonal, y puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural)* | 85% | 3-3-1-15-02-18-1557-00 | Mejores vías y espacio publico para todos en San Cristóbal | MANTENIMIENTO MALLA VIAL LOCAL | Suma | Mantener 45 Km/carril de malla vial loca | 72.22% | 2018-11-06 | 11 meses | 15834405612 | 4.9 | 8065950000 | 13% | CONSERVACION MALLA VIAL | SI | Se hará durante la elaboración de los estudios previos | Julio | 11 meses | 1. LICITACIÓN PÚBLICA
1 | Malla vial, espacio público y peatonal. | Construcción y/o mantenimiento de malla vial, espacio público y peatonal, y puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural)* | 85% | 3-3-1-15-02-18-1557-00 | Mejores vías y espacio publico para todos en San Cristóbal | CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO | Suma | Construir 24000 m2 de espacio público local | 124.4% |  |  | 0 | 4000 | 2481831000 | 4% | ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO ASOCIADO A LA MALLA VIAL (ANDENES) | SI | Se hará durante la elaboración de los estudios previos | Noviembre | 11 meses | 1. LICITACIÓN PÚBLICA
1 | Malla vial, espacio público y peatonal. | Construcción y/o mantenimiento de malla vial, espacio público y peatonal, y puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural)* | 85% | 3-3-1-15-02-18-1557-00 | Mejores vías y espacio publico para todos en San Cristóbal | INTERVENCIÓN PUENTES | Suma | Intervenir 16 puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua | 0% |  |  | 0 | 14 | 1861373000 | 3% | PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA (CONSERVACION) | SI | Se hará durante la elaboración de los estudios previos | Agosto | 10 meses | 1. LICITACIÓN PÚBLICA
3 | Seguridad y convivencia | Dotación con recursos tecnológicos para la seguridad. | 85% | 3-3-1-15-03-19-1555-00 | Mejor seguridad y convivencia para todos | DOTACIÓN | Suma | Realizar 4 dotaciones para seguridad | 25% |  |  | 0 | 1 | 2171602000 | 3.5% | Se proyecta la creación de un centro de monitoreo de videovigilancia local, la cual está condicionado a los lineamientos del sector | SI | Se hará durante la elaboración de los estudios previos | Mayo | 7 meses | 1. LICITACIÓN PÚBLICA
3 | Seguridad y convivencia | Promoción de la convivencia ciudadana. | 85% | 3-3-1-15-03-19-1555-00 | Mejor seguridad y convivencia para todos | CONVIVENCIA CIUDADANA | Suma | Vincular 2000 personas a ejercicios de convivencia ciudadana | 50% |  |  | 0 | 500 | 930686000 | 1.5% | °Se implementará la estrategia Territorios Parse °Se dará continuidad al proyecto de Gestores de Convivencia °Se fortalecerá los actores de justicia comunitaria en el marco del Sistema Local de Justicia | SI | Se hará durante la ejecución del proyecto | Enero | 12 meses | 4. CONTRATACION DIRECTA
12 | Protección y recuperación de los recursos ambientales. | Intervención física en renaturalización, ecourbanismo, arborización, coberturas vegetales, muros verdes, paisajismo y jardinería. | 15% | 3-3-1-15-06-38-1534-0 | San Cristóbal ambientalmente sostenible | ARBORIZACIÓN | Suma | Sembrar 2800 árboles nativos para mejorar las condiciones ambientales de la localidad | 25% | 2018-12-15 | 6 meses | 337499955 | 700 | 310228000 | 0.5% | Se busca cumplir la meta anual del cuatrienio de una forma sostenible de 700 arboles por año. | SI | Se hará durante la ejecución del proyecto | Julio | 12 meses | 4. CONTRATACION DIRECTA | Convenio interadministrativo
12 | Protección y recuperación de los recursos ambientales. | Intervención física en renaturalización, ecourbanismo, arborización, coberturas vegetales, muros verdes, paisajismo y jardinería. | 15% | 3-3-1-15-06-38-1534-0 | San Cristóbal ambientalmente sostenible | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA | Suma | Intervenir 12 has de espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo | 100% | 2018-11-01 | 12 meses | 549603455 | 3 | 930688000 | 1.5% | Se busca complementar y adicionar la meta del cuatrienio frente a 2 situaciones: Minimnizar el grado de infestación de retamo, y el cumplimiento del fallo de cerros orientales. | SI | Se hará durante la ejecución del proyecto | Enero | 12 meses | 4. CONTRATACION DIRECTA | Convenio interadministrativo
12 | Protección y recuperación de los recursos ambientales. | Intervención física en renaturalización, ecourbanismo, arborización, coberturas vegetales, muros verdes, paisajismo y jardinería. | 15% | 3-3-1-15-06-38-1534-0 | San Cristóbal ambientalmente sostenible | COBERTURAS VERDES | Suma | Intervenir 4000 m2 de espacio público con acciones de jardinera, muros verdes y/o paisajismo | 25% | 2018-12-15 | 6 meses | 337499955 | 1000 | 310228000 | 0.5% | Se busca cumplir la meta anual del cuatrienio de una forma sostenible de 1.000 metros cuadrados de jardinería por año. | SI | Se hará durante la ejecución del proyecto | Julio | 12 meses | 4. CONTRATACION DIRECTA | Convenio interadministrativo
6 | Gestión pública local. | Fortalecimiento institucional y pago de honorarios de ediles. | 85% | 3-3-1-15-07-45-1531-00 | Acciones de desarrollo y fortalecimiento institucional | HONORARIOS A EDILES | Constante | Cubrir a 11 ediles con pago de honorarios | 50% |  |  | 0 | 11 |  | 0% |  | NO | No Aplica
6 | Gestión pública local. | Fortalecimiento institucional y pago de honorarios de ediles. | 85% | 3-3-1-15-07-45-1531-00 | Acciones de desarrollo y fortalecimiento institucional | FORTALECIMIENTO LOCAL | Constante | Implementar 1 estrategia contratacion de servicios profesionales, y la adquisicion de bienes y servicios para garantizar la gobernabilidad local | 50% |  |  | 0 | 1 | 5149799000 | 8.3% | Contar con el personal de apoyo para el desarrollo de las actividades misionales de la Alcaldía | NO | No Aplica | Enero | 12 meses | 4. CONTRATACION DIRECTA
4 | Inspección, vigilancia y control - IVC. | Acciones de control urbanístico | 85% | 3-3-1-15-07-45-1531-00 | Acciones de desarrollo y fortalecimiento institucional | IVC | Suma | Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control | 50% |  |  | 0 | 1 | 2213000000 | 3.567% | Realizar las acciones de IVC tanto en urbanismo como en espacio público y establecimientos de comercio °Se implementará la estrategia "Juégale limpio a San Cristóbal" | SI | Se hará durante la ejecución del proyecto | Enero | 12 meses | 4. CONTRATACION DIRECTA
13 | Participación. | Fomento a la participación. | 15% | 3-3-1-15-07-45-1578-00 | Participación para el bien común en San Cristóbal | FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN | Suma | Fortalecer 100 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación | 80% | 2018-12-28 | 6 meses | 970000000 | 25 | 2100000000 | 3.385% | °Se tiene proyectado la adecuación de 8 salones comunales, que se seleccionarán de aquellos que cuenten con el adecuado registro ante el IDPAC °Entregar la totalidad de los salones comunales adecuados, completar la entrega de elementos de dotación a las JAC que no lograron viabilidad en las vigencias 2017 y 2018, apoyar a las organizaciones locales con insumos para realizar las iniciativas y celebrar el día comunal, según lo acordado con ASOJUNTAS. | SI | Se hará durante la elaboración de los estudios previos | Mayo | 7 meses | 1. LICITACIÓN PÚBLICA
13 | Participación. | Fomento a la participación. | 15% | 3-3-1-15-07-45-1578-00 | Participación para el bien común en San Cristóbal | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL | Suma | Vincular 800 personas en procesos de participación ciudadana y/o control social | 25% | 2018-10-19 | 7 meses | 201137203 | 200 | 220000000 | 0.3546% | Se espera la vinculación de 300 personas en procesos de formación, asociados al control social. | SI | Se hará durante la ejecución del proyecto | Mayo | 7 meses | 2. SELECCIÓN ABREVIADA
15 | Proyecto estratégico 1 | Proyecto estratégico | 15% | 3-3-1-15-01-04-1579-00 | San Cristóbal preparada para el riesgo | OBRAS DE MITIGACIÓN | Constante | Realizar 1 estrategia integral de promoción y prevención frente al riesgo natural y antrópico | 31.25% | 2018-12-28 | 11 meses | 5728000000 | 1 | 919595000 | 1.482% | °Se realizarán acciones de reducción del riesgo en la localidad San Cristóbal °Se realizará la dotación de salones comunales aptos como alojamiento temporal para atención de emergencias | SI | Se hará durante la ejecución del proyecto | Enero | 12 meses | 4. CONTRATACION DIRECTA
16 | SEDE ADMINISTRATIVA | Proyecto estratégico | P. ESTRATEGICO (CAI, SEDE) | 3-3-1-15-07-45-1580-00 | Nueva sede para un mejor servicio al ciudadano | SEDE ADMINISTRATIVA | Suma | Adecuar 1 sede de gobierno local | 0% |  |  | 0 | 1 | 2000000000 | 3.123% | Elaborar los estudios y diseños para la nueva sede de gobierno local | SI | Av primero de mayo 1-40 sur | Abril | 6 meses | 4. CONTRATACION DIRECTA
| Dado que el tema de salones comunales hace parte de la meta relacionada con el indicador “Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas fortalecidas para la participación”, precise aquí su valor para la vigencia 2019 |  |  | 1067000000
| VALOR TOTAL INVERSION POAI 2019 |  |  | 64045770000
| VALOR TOTAL INVERSION 2019 (sin sede o CAI) |  |  | 62045770000
Actualizar
Note on K6: Se ejecuta en la vignecia 2018
Note on K8: Se ejecuta en la vigencia
Note on K15: Se ejecuta en la vignecia
Note on K16: No se programó en 2018
Note on K24: Se ejecuta en la vigencia
Note on K25: Es adición y prórroga del convenio 188-2017
Note on K27: Es adición y prórroga del convenio 188-2017
Note on K28: Se ejecuta en la vigencia

## Tabla de porcentajes
Esta hoja de cálculo es de manejo exclusivo de la SDP.
[5 empty] | 15% disponible | 9306865500
|  | Datos |  |  | Afectado | 10331256000
No | Línea de Inversión | Valor 2019 | Porcentaje |  | SALDO | -1024390500
1 | Malla vial, espacio público y peatonal. | 31339598000 | 50.51%
2 | Parques. | 6204577000 | 10% |  | 85% DISPONIBLE | 52738904500
3 | Seguridad y convivencia | 3102288000 | 5% |  | Afectado | 51714514000 | 0
4 | Inspección, vigilancia y control - IVC. | 3217000000 | 5.185% |  | SALDO | 1024390500
5 | Atención a población vulnerable - Subsidio C a persona mayor | 2701252000 | 4.354%
6 | Gestión pública local. | 5149799000 | 8.3% |  | DIF | 0
7 | Atención a población vulnerable. | 1504366000 | 2.425%
8 | Dotación. | 1354320000 | 2.183%
10 | Procesos de formación artística, cultural y deportiva. | 620456000 | 1% | SALONES COMUNALES | 1067000000 | 1.72%
11 | Eventos artísticos, culturales y deportivos | 2061375000 | 3.322%
12 | Protección y recuperación de los recursos ambientales. | 1551144000 | 2.5%
13 | Participación. | 2320000000 | 3.739%
15 | Proyecto estratégico 1 | 919595000 | 1.482%
16 | SEDE ADMINISTRATIVA | 2000000000 | 3.123%
Total general |  | 64045770000 | 103.1%
| CUOTA | 64045770000
| DIF | 0
%
|  |  |  | Anexo (85 -15%) | Total
|  |  |  | P. ESTRATEGICO (CAI, SEDE) | 3.123%
|  |  |  | 85% | 83.35%
|  |  |  | 15% | 16.65%

## Valor proyectos
VALOR POR PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL
Valor presupuesto proyecto
N° de Proyecto de Inversión | Nombre del Proyecto | Total
3-3-1-15-01-02-1492-00 | Niños y niñas sanos y felices en San Cristóbal | 1416366000
3-3-1-15-01-03-1509-00 | Personas mayores protegidas en San Cristóbal | 2701252000
3-3-1-15-01-03-1502-00 | Superando las barreras de la discapacidad en San Cristóbal | 1008000000
3-3-1-15-01-07-1486-00 | En San Cristóbal se contribuye a una mejor educación | 434320000
3-3-1-15-01-11-1554-00 | Deporte y cultura para ser felices en San Cristóbal | 2681831000
3-3-1-15-02-15-1581-00 | San Cristóbal cumple y respeta las normas | 1004000000
3-3-1-15-02-17-1510-00 | Parques de ensueño en San Cristóbal | 6204577000
3-3-1-15-02-18-1557-00 | Mejores vías y espacio publico para todos en San Cristóbal | 31339598000
3-3-1-15-03-19-1555-00 | Mejor seguridad y convivencia para todos | 3102288000
3-3-1-15-06-38-1534-0 | San Cristóbal ambientalmente sostenible | 1551144000
3-3-1-15-07-45-1531-00 | Acciones de desarrollo y fortalecimiento institucional | 7362799000
3-3-1-15-07-45-1578-00 | Participación para el bien común en San Cristóbal | 2320000000
3-3-1-15-01-04-1579-00 | San Cristóbal preparada para el riesgo | 919595000
3-3-1-15-07-45-1580-00 | Nueva sede para un mejor servicio al ciudadano | 2000000000
Total general |  | 64045770000

## TD
Etiquetas de fila | Suma de Valor presupuesto meta proyecto 2019
0.15 | 10331256000
0.85 | 51714514000
P. ESTRATEGICO (CAI, SEDE) | 2000000000
Total general | 64045770000

## TD PC
Etiquetas de fila | Suma de Valor presupuesto meta proyecto 2019
0.15 | 16.13%
0.85 | 80.75%
P. ESTRATEGICO (CAI, SEDE) | 3.123%
Total general | 100%

## Hoja1 (hidden)
SI
NO
SI | NO
Polígono | Local
Barrio
UPZ
Territorio estratégico intra y supra local
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
1 mes
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses
7 meses
8 meses
9 meses
10 meses
11 meses
12 meses
1. LICITACIÓN PÚBLICA
2. SELECCIÓN ABREVIADA
3. CONCURSO DE MÉRITOS
4. CONTRATACION DIRECTA
5. MÍNIMA CUANTÍA
5. ADICIÓN
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre